**План работы
методического объединения педагогов
по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Показатели (результат)** |
| 1 | Выявление и систематизация профессиональных проблем педагогов по подготовке к переходу на обновленный ФГОС СОО | Февраль –март 2023 | Зам. директорапо УВР, руководители МО | На основе анкетирования составлена аналитическая справкао степени готовности педагогов к реализации обновленных ФГОС СОО.Определен перечень профессиональных затруднений педагогов. |
| 2 | Организация и проведение индивидуальныхконсультаций с педагогами | Март-апрель2023 | Зам. директора по УВР, | Составлен график индивидуальных консультаций |
| 3 | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов по теме «Реализация требований обновленных ФГОС СОО в работе учителя». | Март 2023 | Зам. директорапо УВР, руководители МО | Изменён план - график повышения квалификации учителей. |
| 4 | Проектирование ИОМ учителей-предметников,начинающих реализацию обновленных ФГОС с1 сентября 2023 года | Апрель 2023 | Зам. директорапо УВР, руководители МО | Разработаны ИОМ учителей-предметников, начинающих реализацию обновлённых ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года. |
| 5 | Проведение самодиагностики готовности школык переходу на обновленные ФГОС СОО | Апрель 2023 г. | Зам. директорапо УВР, руководители МО | Аналитическая справка о готовности школы к переходу на обновленные ФГОС СОО. |
| 6 | Участие в серии обучающих семинаров, вебина-ров для педагогов по вопросам внедрения и реа-лизации, обновленных ФГОС СОО | Февраль –март 2023 г. | Педагоги | Практические материалы |
| 7 | Обучение педагогов по теме: «Осуществлениепроектной, проектно-исследовательской и ис-следовательской деятельности как ресурс фор-мирования функциональной грамотностишкольников. | Апрель-май2023 г. | Зам. директорапо УВР, руководители МО | Учителя, работающие в 10 классах завершили обучение |
| 8 | Методическая мастерская «Интерактивные об-разовательные технологии: изменение подходовк организации образовательной деятельностишкольников» | Апрель-май2023 г. | Зам. директорапо УВР, руководители МО | Внесены изменения в рабочиепрограммы учебных предметов,курсов внеурочной деятельностии дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы |
| 9 | Организация и проведение информационно-просветительской работы с родителями,общественностью по вопросам введенияобновленных ФГОС СОО: | Январь-декабрь 2023 | Зам. директорапо УВР, руководители МО | Информация представлена насайте школы. Проведены родительские собрания. Проведены индивидуальные консультации. |
| 10 | Проведение информационно-методическихсовещаний по вопросам введения обновленныхФГОС СОО с педагогами школы | Январь-декабрь 2023 | Зам. директорапо УВР, ВР,  | Проведены информационно-методические совещания |
| 11 | Обеспечение использования учителями методи-ческих пособий по учебным предметам | Июнь-декабрь 2023 | Зам. директорапо УВР, ВР | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 12 | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий поформированию функциональной грамотности | Постоянно | Педагоги | Учащиеся умеют решать задачис различными формулировкамизаданий |
|  |  |  |  |  |